АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

_______________________                                                                                      №  ________________

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 11 Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», в целях разработки прогноза социально-экономического развития Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного  бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного  бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Тоншаевского муниципального района (субъектам бюджетного планирования районного бюджета) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию районного бюджета разрешить управлению финансов администрации района корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.П.Ветюгова, заместителя главы администрации С.Ю.Стремина  по компетенции вопросов.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.

Глава  администрации                                                                               А.В.Афанасьева

Утвержден

распоряжением администрации

Тоншаевского муниципального района

Нижегородской области

от 20 августа 2019 года № 301-р

План мероприятий

по разработке прогноза социально-экономического развития Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период  (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного  бюджета на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры | Субъекты бюджетного планирования | до 26 августа 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 2. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | до 26 августа 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 3. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития территории на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) по формам и показателям, подготовленным министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области | Отдел экономики и развития предпринимательства, администрации района | до 12 июля 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 4. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2020-2024 годы с министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономики и развития предпринимательства, администрации района | до 12 июля 2019 года | - |
| 5. | Фактические данные за 2018 год, ожидаемая оценка за 2019 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2020-2022 годы в разрезе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по итогам согласования: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - фонд оплаты труда; - среднегодовая численность работников, формирующих фонд оплаты труда; - прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям). | Отдел экономики и развития предпринимательства, администрации района | до 17 июля 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 6. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Сектор по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорта, дорожной деятельности и связи администрации района | до 23 сентября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 7. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений на 2020 - 2022 годы | Сектор по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорта, дорожной деятельности и связи администрации района | до 23 сентября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 8. | Проект постановления администрации Тоншаевского муниципального района «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Управление финансов администрации района | до 1 октября 2019 года | Администрация Тоншаевского муниципального района |
| 9. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов администрации района | до 1 октября 2019 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 10. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов администрации района | до 1 октября 2019 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» Тоншаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации района | до 6 сентября 2019 года | - |
| 12. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Тоншаевском районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации района | до 13 сентября 2019 года | - |
| 13. | Реестр утвержденных муниципальных программ Тоншаевского муниципального района и проектов муниципальных программ Тоншаевского муниципального района | Отдел экономики и развития предпринимательства, администрации района | до 11 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 14. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования (за исключением предельных объемов по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2020 – 2022 годы) | Управление финансов администрации района | до 11 октября 2019 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 15. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 15 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 16. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 15 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 17. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Тоншаевского района Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по форме, разработанной управлением финансов администрации Тоншаевского района. | Субъекты бюджетного планирования | до 18 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 18. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Тоншаевского муниципального района от 25.03.2010 года № 159 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | до 18 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 19. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 21 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 20. | Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов администрации района | до 25 октября 2019 года | - |
| 21. | Согласование дополнительного норматива отчисления от НДФЛ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации района | до 20 сентября 2019 года | - |
| 22. | Проекты постановлений администрации Тоншаевского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Тоншаевского муниципального района | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | до 25 октября 2019 года | Администрация Тоншаевского муниципального района |
| 23. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, финансируемых в 2019 -2021 годах | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | до 25 октября 2019 года | Управление финансов администрации района |
| 24. | Формирование прогноза консолидированного бюджета Тоншаевского муниципального района и проекта районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Управление финансов администрации района | до 1 ноября 2019 года | - |
| 25. | Проект постановления администрации Тоншаевского района «О внесении изменений в постановление администрации от 31 января 2018 года №58 «Об утверждении бюджетного прогноза Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на три года» | Управление финансов администрации района | до 1 ноября 2019 года | Администрация Тоншаевского муниципального района |
| 26. | Проект постановления администрации Тоншаевского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Отдел экономики и развития предпринимательства, администрации района | до 11 ноября 2019 года | Администрация Тоншаевского муниципального района |
| 27. | Проект решения Земского собрания Тоншаевского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Управление финансов администрации района | до 14 ноября 2019 года | Администрация Тоншаевского муниципального района |
| 28. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Субъекты бюджетного планирования | в течение 15 дней после принятия решения Земского собрания «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Управление финансов администрации района |
| 29. | Прогноз социально-экономического развития Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года) | Администрация Тоншаевского муниципального района | до 15 ноября 2019 года | Земское собрание Тоншаевского муниципального района |
| 30. | Проект постановления администрации Тоншаевского района «О внесении изменений в постановление администрации от 31 января 2018 года №58 «Об утверждении бюджетного прогноза Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на три года» | Администрация Тоншаевского муниципального района | до 15 ноября 2019 года | Земское собрание Тоншаевского муниципального района |
| 31. | Проект решения Земского собрания Тоншаевского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Администрация Тоншаевского муниципального района | до 15 ноября 2019 года | Земское собрание Тоншаевского муниципального района |
| 32. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Тоншаевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Администрация Тоншаевского муниципального района | до 15 ноября 2019 года | Земское собрание Тоншаевского муниципального района |
| 33. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Администрация Тоншаевского муниципального района | до 15 ноября 2019 года | Земское собрание Тоншаевского муниципального района |

# Text boxes

301-р

20 августа 2019 года

64-р

Об утверждении Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), районного  бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов